## Estructura Documento
El presente documento forma parte integral del Proyecto Valorizado de Conservación y tiene como objetivo estructurar el seguimiento y monitoreo del financiamiento recibido y de la ejecución del Hito. La información contenida debe correspoder a un complemento de la información contenida en la ficha "Iniciativa de Conservación y Proyecto Valorizado". Las hojas "Ejecución Proyecto" y "Presupuesto & Gasto Real", del presente documeto deben presentarse previo a la habilitación de la web app personalizada para la ONG. Las hojas "Informe Mensual HITO" y "Explicación Variación presupuesto", del presente documeto deben presentarse de forma mensual a partir del mes siguiente a haber completado el financiamiento requerido para el Hito.

## Ejecución Proyecto
Nombre Organización
Nombre proyecto
Código proyecto PiC | Información interna PiC
Número de Hitos del Proyecto | 4
Total meses ejecución del Proyecto | (correspondiente a la sumatoria de los meses de ejecución de los hitos)
| Meses Hito |  | Acciones
Descripción Hito 1 | Inicio | Término | Listar las acciones a realizar | 9 | 10 | 11 | 12
Nombre del Hito: Objetivo: Breve descripción: | 1 | 4 | Acción 1: Acción n: (Favor indicar si los hitos son independientes o dependientes de algún otro hito del proyecto - en caso de que requiera la finalización de un hito para proceder con el siguiente)
Descripción Hito 2
Nombre del Hito: Objetivo: Breve descripción: | 1 | 2 | Acción 1: Acción n: (Favor indicar si los hitos son independientes o dependientes de algún otro hito del proyecto - en caso de que requiera la finalización de un hito para proceder con el siguiente)
Descripción Hito 3
Nombre del Hito: Objetivo: Breve descripción: | 1 | 3 | Acción 1: Acción n: (Favor indicar si los hitos son independientes o dependientes de algún otro hito del proyecto - en caso de que requiera la finalización de un hito para proceder con el siguiente)
Descripción Hito 4
Nombre del Hito: Objetivo: Breve descripción: | 1 | 3 | Acción 1: Acción n: (Favor indicar si los hitos son independientes o dependientes de algún otro hito del proyecto - en caso de que requiera la finalización de un hito para proceder con el siguiente)
Nota 1: La presente información es parte de la estructura del Proyecto Valorizado de Conservación Nota 2: El mes de inicio del Hito comienza el primer día del mes siguiente de haber recibido la totalidad del financiamiento requerido para ejecutar el Hito

## Presupuesto & Gasto Real
Nombre Organización | Ejemplo para tener como referencia
Nombre del Hito | Restauración áreas degradadas
Código proyecto PiC | Información interna PiC
Monto total Hito en clp | 17500000
Valor metro cuadrado | 700
Número de PiCs a financiar Hito | 25000
Los montos indicados en el presupuesto y gasto real deben considerar IVA y Retenciones en caso de existir. El gasto Real debe estar respaldado en su totalidad por:
Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes (se debe justificar su utilización siendo solo aceptado en caso de no haber otra alternativa)
Materiales | PRESUPUESTO |  |  |  | GASTO REAL |  |  |  | Variación
Descripción partida | Cantidad | P ($) unidad bruto | Total | % | Cantidad | P ($) unidad bruto | Total | % | % | Link cotización referencia
Postes impregnados - 2,44 mts x 3 a 4 pulgadas diametro | 1512 | 2990 | 4520880 |  |  |  | 0 |  | -100% | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/444510/2,5''-a-4''-75-a-100-mm-x-2.60-m-rollete-impregnado/444510
Alambre de púa - Rollo de 16 x 500 mts | 46 | 48890 | 2248940 | [6 empty] | https://www.chilemat.com/alambre-puas-16-bwg-x-500-metros-motto-inchalam-gris_314469/p
Grapa galvanizada de "1 1/2" tamaño x- 1 Kilo | 66 | 3690 | 243540 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/677469/Grapa-galvanizada-1-1-2-1-kg/677469
Clavo acero corriente de 2 1/2 tamaño - Bolsa de 2,5 Kg | 28 | 2410 | 67480 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/680702/Clavo-corriente-2-1-2-bolsa-2,5-kg/680702
Cerco Ursus Tipo 740 (malla ovejera) - rollo de 100 mts | 38 | 74990 | 2849620 | [6 empty] | https://www.calstiendavirtual.cl/herramientas/alambres-cercos-y-mallas/cerca-ursus-1-00-x-100-mt
Tubo alcantarillado cemento 30 x 100 | 13 | 12690 | 164970 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/232483/Tubo-alcantarillado-cemento-40x100-cm/232483
Hormigón preparado - Bolsas de 25 Kg | 10 | 2690 | 26900 |  |  |  | 0 |  | -100% | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/3307352/Topex-hormigon-25-kg/3307352
TOTAL Materiales |  |  | 10122330 | 57.84% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
Nota: Materiales se refiere a todo aquello que ya no puede volver a ser usado de forma independiente
Equipamiento | PRESUPUESTO |  |  |  | GASTO REAL |  |  |  | Variación
Descripción partida | Cantidad | P ($) unidad bruto | Total | % | Cantidad | P ($) unidad bruto | Total | % | % | Link cotización referencia
Carretilla concretera - 80 litros | 2 | 36990 | 73980 |  |  |  | 0 |  | -100% | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/3264793/Carretilla-concretera-gris-CC1-C-R-3.50-8-/3264793
Guante de Seguridad Cabritilla | 8 | 5190 | 41520 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/565970/Guante-profesional-cabritilla
Zapato de Seguridad | 4 | 54990 | 219960 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/370047X/Calzado-de-Seguridad-n%C2%B040/370047X
Lentes de Seguridad | 4 | 3390 | 13560 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/1246003/Lente-de-seguridad-Zoom-gris/1246003
Bloqueador Solar | 1 | 15990 | 15990 | [6 empty] | https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/2494205/Protector-solar-SPF-50-1-l/2494205
TOTAL Equipamiento |  |  | 365010 | 2.086% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
Nota: Equipamiento se refiere a todo aquello bien que sea perdurable. El equipamiento será de propiedad de la ONG una vez finalizado el proyecto
Mano de obra | PRESUPUESTO |  |  |  | GASTO REAL |  |  |  | Variación
Descripción partida | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | % | Comentario cotización
Mano de obra calificada local - 3 personas / 3 meses | 9 | 400000 | 3600000 | [6 empty] | Se sugiere cotización local
TOTAL Mano de obra |  |  | 3600000 | 20.57% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
Servicios | PRESUPUESTO |  |  |  | GASTO REAL |  |  |  | Variación
Descripción partida | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | % | Comentario cotización
Transporte Materiales/Equipamiento | 1 | 425000 | 425000 |  |  |  | 0 |  | -100% | Se sugiere cotización local
TOTAL Servicios & Arriendo |  |  | 425000 | 2.429% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
Administración y traslados | PRESUPUESTO |  |  |  | GASTO REAL |  |  |  | Variación
Descripción partida | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | % | Comentario cotización
Coordinador Proyecto - Meses de trabajo | 4 | 300000 | 1200000 |  |  |  | 0 |  | -100% | Nombre y cargo de la persona en la ONG
Administrador Proyecto - Meses de trabajo | 4 | 300000 | 1200000 |  |  |  | 0 |  | -100% | Nombre y cargo de la persona en la ONG
Combustible y peajes | 1 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 |  |  | Estimación en base a número de viajes y kilometros recorridos
TOTAL Administración & Traslados |  |  | 2800000 | 16% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
Nota: Esta partida no podrá representar más del 20% del total del proyecto.
Otros | PRESUPUESTO |  |  |  | GASTO REAL |  |  |  | Variación
Descripción partida | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | Cantidad | Precio Bruto | Total | % | % | Comentario cotización
Gastos generales | 1 | 187660 | 187660 |  |  |  | 0 |  | -100% | Estimación
Diseño y communicaciones |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL Otros |  |  | 187660 | 1.072% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
TOTAL HITO 1 |  |  | 17500000 | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | -100%
Nota 1: La presente información es parte de la estructura del Proyecto Valorizado de Conservación

## Informe Mensual HITO
La presente información se debe reportar a partir del mes siguiente en que se obtiene la totalidad del financiamiento requerido para el Hito
Nombre Iniciativa de Conservación
Nombre Proyecto
Link proyecto habilitado en web app | información a disponibilizar por PiC
Código proyecto PiC | (información interna PiC)
Objetivo proyecto | Restauración de ecosistema como herramienta para controlar la erosión e implementar corredores biológicos para su fauna nativa.
REPORTES HITO ACTUAL
Fecha reporte mensual | día/mes/año
Número de Reporte | 1
Número de meses ejecución Hito | 4
Número de Reportes totales | 5
Fecha próximo reporte | día/mes/año
Fecha reporte final | día/mes/año
MONTO HITO ACTUAL
Nombre Hito actual | Corredores biológicos para fauna nativa
# de PiCs Hito | 25000
Valor Pic en clp | 700
Monto total clp Hito | 17500000
Monto gastado a la fecha reporte mes 1 | 0
Monto gastado a la fecha reporte mes 2 | 0
Monto gastado a la fecha reporte mes 3 | 0
Monto gastado a la fecha reporte mes 4 | 0
Total Hito | 0
Detalle monto gastado durante el mes y acumulado a la fecha del presente reporte (información por cada categoría del presupuesto) | 1. Materiales: (describir los gastos del mes y acumulados) 2. Equipamiento: (describir los gastos del mes y acumulados) 3. Mano de obra: (describir los gastos del mes y acumulados) 4. Servicios: (describir los gastos del mes y acumulados) 5. Administración y traslados: (describir los gastos del mes y acumulados) 6. Otros:(describir los gastos del mes y acumulados)
Breve descripción Hito | (misma información contenida en hoja "Estructura Proyecto. Ejecución")
Objetivo de Conservación Hito | (misma información contenida en hoja "Estructura Proyecto. Ejecución")
Amenaza (s) a reducir implementado el Hito o impactos en biodiversidad del Hito | Amenaza/Impacto 1: Amenaza/Impacto n:
Descripción Estado inicial | (breve descripción de la IC sin el proyecto y el hito a ejecutar)
Descripción evolución mensual (Acciones realizadas) | Acción 1: (corresponde al avance de las acciones listadas en la hoja "Estructura Proyecto. Ejecución") Acción 2: (corresponde al avance de las acciones listadas en la hoja "Estructura Proyecto. Ejecución") Acción n: (corresponde al avance de las acciones listadas en la hoja "Estructura Proyecto. Ejecución")
Situación final a la fecha de Reporte (estado actual) | (mención al estado de ejecución acumulado, considerando el grado de avance de de la totalidad de las acciones realizadas cada mes. Una forma de reflejar la diferencia entre el estado actual y el estado inicial).
Proyección de acciones y gastos próximo período | (mencionar las principales acciones y gastos que espera realizar durante el período hasta el próximo período)
Resultados esperados del Proyecto | (incluir la relación del presente Hito con el proyecto y como apoya a lograr los resultados esperados del proyecto)
Indicadores a monitorear durante y posterior a la implementación del proyecto y su impacto en la Biodiversidad | (incluir al menos un indicador de impacto en la biodiversidad)
Nota: El registro complementario y fotográfico del presente Reporte debe ser entregados mensualmente durante la ejecución del Hito. El registro complementario y fotográfico consiste en los siguientes puntos: • 10 fotos,antes y 10 fotos después de implementado el Hito. • 30 fotos, durante la ejecución del Hito. • News letter o sección de Newsletter con información relevante contenida en la hoja "Informe Mensual HITO" durante el período de ejecución del Hito • 20 fotos de la Iniciativa de Conservación en formato cuadrado de 2.000 x 2.000.

## Explicación variación ppto
La presente información se debe reportar a partir del mes siguiente en que se obtiene la totalidad del financiamiento requerido para el Hito
Explicación final del presupuesto del Hito y sus variaciones. Con esto se da el cierre al reporte del Hito. Se debe incluir la totalidad de los documentos que respaldan la totalidad del gasto real
Descripción variación del gasto real v/s el presupuesto: MATERIALES
(breve explicación explicando en caso de haber diferencia. Cada item de la categoría Materiales debe mencionar el documento de respaldo: Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes)
Descripción variación del gasto real v/s el presupuesto: EQUIPAMIENTO
(breve explicación explicando en caso de haber diferencia. Cada item de la categoría Equipamiento debe mencionar el documento de respaldo: Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes)
Descripción variación del gasto real v/s el presupuesto: MANO DE OBRA
(breve explicación explicando en caso de haber diferencia. Cada item de la categoría Mano de Obra debe mencionar el documento de respaldo: Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes)
Descripción variación del gasto real v/s el presupuesto: SERVICIOS
(breve explicación explicando en caso de haber diferencia. Cada item de la categoría Servicios debe mencionar el documento de respaldo: Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes)
Descripción variación del gasto real v/s el presupuesto: ADMINISTRACIÓN Y TRASLADOS
(breve explicación explicando en caso de haber diferencia. Cada item de la categoría Administración y Traslados debe mencionar el documento de respaldo: Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes)
Descripción variación del gasto real v/s el presupuesto: OTROS
(cada item de la categoría Otros debe mencionar el documento de respaldo: Facturas, boletas, boletas de honorarios y comprobantes)